AGRÍCOLA MARVIC 360

PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN — VERSIÓN 3.0

Sistema Operativo Completo de Gestión Agronómica

19 Fases · 177 Tareas · Stack: React · TypeScript · Supabase · Leaflet · GPS · IA

Marzo 2026 · Confidencial · Dirección Técnica

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO · 20 MARZO 2026

| Ruta local | /home/pedro/Escritorio/PC/fincasmarvic-main/ |
| --- | --- |
| GitHub | https://github.com/omnia360sistema-commits/fincasmarvic360.git |
| Stack | React · TypeScript · Tailwind · Supabase · Leaflet |
| Fincas | Mudamiento · Callosa-Catral · San Isidro · Cieza |
| Superficie | 250 ha de producción hortícola ecológica |
| Compilación | npx tsc --noEmit → 0 errores |
| BD Supabase | Operativa con ENUMs, FK correctas, RLS activo |
| Próximo hito | Fase 1 operativa completa → 1 Abril 2026 |

ÍNDICE EJECUTIVO DE FASES

| FASE | DESCRIPCIÓN | PASOS | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | PREPARACIÓN Y ENTORNO | 8 | ✅ COMPLETADA |
| 1 | BASE DE DATOS SQL | 15 | ✅ COMPLETADA |
| 2 | TIPOS TYPESCRIPT | 8 | ✅ COMPLETADA |
| 3 | HOOKS Y LÓGICA | 10 | ✅ COMPLETADA |
| 4 | FORMULARIOS Y UI | 15 | ✅ COMPLETADA |
| 5 | DATOS SEMILLA (SEED) | 6 | ⚠️ PARCIAL |
| 6 | SISTEMA QR Y PRESENCIA | 8 | ⏳ PENDIENTE |
| 7 | EVIDENCIAS MULTIMEDIA | 9 | ⏳ PENDIENTE |
| 8 | ANÁLISIS SUELO + SENSORES | 10 | ⏳ PENDIENTE |
| 9 | SISTEMA RIEGO INTELIGENTE | 8 | ⏳ PENDIENTE |
| 10 | GPS MAQUINARIA + TELEMETRÍA | 10 | 🔴 CRÍTICO FASE 1 |
| 11 | TRAZABILIDAD PALOTS QR | 8 | 🔴 CRÍTICO FASE 1 |
| 12 | DASHBOARD OPERATIVO DIARIO | 7 | 🔴 CRÍTICO FASE 1 |
| 13 | MAQUINARIA Y LOGÍSTICA | 10 | ⏳ PENDIENTE |
| 14 | TRAZABILIDAD + REPORTES | 10 | ⏳ PENDIENTE |
| 15 | PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA IA | 8 | ⏳ PENDIENTE |
| 16 | AUTENTICACIÓN Y ROLES | 8 | ⏳ PENDIENTE |
| 17 | PWA + APP DE CAMPO | 7 | ⏳ PENDIENTE |
| 18 | DESPLIEGUE Y PRODUCCIÓN | 10 | ⏳ PENDIENTE |

CORRECCIONES CRÍTICAS YA APLICADAS ✅

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | FK registros_estado_parcela corregida a TEXT | DROP + CREATE en Supabase SQL Editor | ✅ HECHO |
| C2 | FK fotos_campo corregida a TEXT | DROP + CREATE en Supabase SQL Editor | ✅ HECHO |
| C3 | 'empty' → 'vacia' en FarmMap.tsx | Corrección en style callback de Leaflet | ✅ HECHO |
| C4 | useParcelProduction recibe crop en ParcelHistory | Añadido latestCrop como segundo argumento | ✅ HECHO |
| C5 | Albarán generado correctamente en cliente | MRV-YYYYMMDD-XXXX con Math.random() | ⚠️ MEJORAR CON TRIGGER |
| C6 | Bucket parcel-images en Supabase Storage | Dashboard → Storage → New bucket (Public) | ⏳ CONFIRMAR |

FASE 5 — DATOS SEMILLA (SEED) — PARCIALMENTE COMPLETADA

Datos de prueba insertados. Pendiente reemplazar con datos reales cuando el equipo los facilite.

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Cultivos catálogo — 6 cultivos reales (Brócoli, Coliflor, Romanesco, Col, Lechuga, Apio) | SQL INSERT en cultivos_catalogo · COMPLETADO con datos estimados | ⚠️ VERIFICAR KG PLÁSTICO |
| 5.2 | Camiones reales de Marvic — matrículas y empresas | SQL INSERT cuando el equipo facilite lista | ⏳ DATOS REALES PENDIENTES |
| 5.3 | Cuadrillas reales — nombres, responsables, teléfonos | SQL INSERT cuando el equipo facilite lista | ⏳ DATOS REALES PENDIENTES |
| 5.4 | Parcelas con datos edafológicos (pH, MO, tipo suelo) | SQL UPDATE por parcela_id con datos análisis existentes | ⏳ PENDIENTE |
| 5.5 | Certificaciones ecológicas vigentes 2024-2025 y 2025-2026 | SQL INSERT en certificaciones_parcela | ⏳ PENDIENTE |
| 5.6 | Migrar historial existente de plantings y harvests | Revisar y enriquecer con lote_semilla y variedad | ⏳ PENDIENTE |

FASE 6 — SISTEMA QR Y PRESENCIA DE CUADRILLAS

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Crear página /qr-entrada — pantalla fullscreen para móvil del capataz | React + html5-qrcode · Scan automático · Máximo 2 taps | ⏳ PENDIENTE |
| 6.2 | Crear página /qr-salida — registro de salida y cálculo de horas totales | Mismo flujo que entrada con hora_salida + resumen | ⏳ PENDIENTE |
| 6.3 | Generar e imprimir tarjetas QR PDF para cada cuadrilla | jsPDF + qrcode · Tamaño tarjeta · Para plastificar | ⏳ PENDIENTE |
| 6.4 | Lógica QR → cuadrilla → work_record activo en parcela | Buscar operación activa y vincular automáticamente | ⏳ PENDIENTE |
| 6.5 | Añadir rutas /qr/:cuadrilla_id al router de App.tsx | Rutas públicas sin login para escaneo en campo | ⏳ PENDIENTE |
| 6.6 | Panel de presencia en tiempo real para gerente | Vista quién trabaja ahora · en qué parcela · cuántas horas | ⏳ PENDIENTE |
| 6.7 | Informe de horas por cuadrilla y período exportable | Total horas por cuadrilla/parcela/tipo trabajo · PDF + Excel | ⏳ PENDIENTE |
| 6.8 | Registrar entrada/salida en work_records_cuadrillas | INSERT con hora_entrada, hora_salida, num_trabajadores | ⏳ PENDIENTE |

FASE 7 — EVIDENCIAS MULTIMEDIA DE CAMPO

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Configurar buckets Supabase Storage (field-photos, field-videos, inspection-reports) | Dashboard Storage · Políticas de acceso por rol | ⏳ PENDIENTE |
| 7.2 | Captura directa desde cámara del móvil con geolocalización GPS automática | input[capture=environment] + Geolocation API | ⏳ PENDIENTE |
| 7.3 | Galería visual de parcela — ParcelaGalería component | Grid de miniaturas · Filtros tipo/fecha · Viewer modal | ⏳ PENDIENTE |
| 7.4 | Módulo de inspecciones estructuradas de campo | Tipo inspección · Resultado OK/Alerta/No conforme · Fotos adjuntas | ⏳ PENDIENTE |
| 7.5 | Módulo de vuelos de dron con campos completos | Tipo (NDVI/RGB/Thermal) · Piloto · Equipo · Parcelas cubiertas | ⏳ PENDIENTE |
| 7.6 | Modo offline para captura de evidencias | IndexedDB · Sync automático al recuperar red | ⏳ PENDIENTE |
| 7.7 | Timeline visual cronológico de evidencias por parcela | Fotos + inspecciones + vuelos en línea temporal | ⏳ PENDIENTE |
| 7.8 | Integrar evidencias en informe de trazabilidad PDF | Máx 6 fotos representativas por parcela en PDF | ⏳ PENDIENTE |
| 7.9 | UploadParcelPhoto.tsx — confirmar bucket parcel-images creado | Storage → New bucket → Public | ⏳ CONFIRMAR |

FASE 8 — ANÁLISIS DE SUELO Y SENSORES IoT

CRÍTICO FASE 1: El plan exige análisis de suelo desde el 1 de Abril en cada parcela.

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Ampliar tabla analisis_suelo — añadir N, P, K, salinidad, conductividad, textura, sodio | ALTER TABLE en Supabase SQL Editor | ⏳ PENDIENTE |
| 8.2 | Crear RegisterAnalisisSueloForm completo — todos los parámetros del Hanna HI9814 + LaMotte | pH · EC · TDS · Temperatura · N · P · K · observaciones · subida PDF informe | ⏳ PENDIENTE |
| 8.3 | Mapa agronómico de fertilidad — visualización de pH y MO en el mapa Leaflet | Coloreado de parcelas por parámetro de suelo más reciente | ⏳ PENDIENTE |
| 8.4 | Formulario de lecturas sensor vegetal SPAD/NDVI por parcela | índice_salud · nivel_estres · clorofila · fecha · parcela · observaciones | ⏳ PENDIENTE |
| 8.5 | Alertas automáticas cuando parámetros salen de rango óptimo | Motor de reglas: pH < 6 → alerta · humedad > umbral → alerta | ⏳ PENDIENTE |
| 8.6 | Dashboard de estado edafológico de toda la finca | Mapa coloreado por pH o materia orgánica del análisis más reciente | ⏳ PENDIENTE |
| 8.7 | Ampliar tabla vuelos_dron con campos estructurados | tipo_vuelo ENUM · piloto · equipo · parcelas_cubiertas · resultado_url | ⏳ PENDIENTE |
| 8.8 | Módulo de análisis de suelo por parcela con histórico | Gráfico evolución temporal pH/MO · semáforo verde/amarillo/rojo | ⏳ PENDIENTE |
| 8.9 | Informe agronómico exportable por parcela en PDF | Datos suelo + histórico cultivos + análisis comparativo + sensores | ⏳ PENDIENTE |
| 8.10 | Inventario de sensores IoT instalados o previstos en BD | Tabla sensores · tipo · parcel_id · fabricante · activo | ⏳ PENDIENTE |

FASE 9 — SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Crear tabla sistema_riego_zonas en Supabase | parcel_id · nombre_zona · tipo_riego · area_ha · caudal · controlador | ⏳ PENDIENTE |
| 9.2 | Crear tabla registros_riego en Supabase | zona_id · fecha_inicio/fin · litros_aplicados · presion_bar · origen | ⏳ PENDIENTE |
| 9.3 | RegisterRiegoForm — registro manual de riego por capataz | Zona · fecha/hora inicio-fin · litros · presión · origen del agua | ⏳ PENDIENTE |
| 9.4 | Dashboard de consumo de agua por parcela y campaña | Gráfico litros acumulados · comparativa campañas · coste estimado | ⏳ PENDIENTE |
| 9.5 | Integración ETo (evapotranspiración) de estación meteorológica | Balance hídrico diario: lluvia + riego - ETo | ⏳ PENDIENTE |
| 9.6 | Alertas de consumo fuera de rango para certificación ecológica | Si consumo > umbral → alerta automática | ⏳ PENDIENTE |
| 9.7 | Informe de eficiencia hídrica por campaña | Litros/kg cosechado · huella hídrica · exportable | ⏳ PENDIENTE |
| 9.8 | API integración controladores Netafim/Agronic (opcional avanzado) | Recibir eventos de riego automático por API | ⏳ PENDIENTE |

FASE 10 — GPS MAQUINARIA + TELEMETRÍA 🔴 CRÍTICO FASE 1

Los documentos describen GPS Teltonika FMC920 en cada tractor. El dueño ve los tractores en tiempo real desde casa. PRIORITARIO para el 1 de Abril.

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Crear tabla vehicle_positions en Supabase (serie temporal) | vehicle_id · timestamp · latitude · longitude · speed · parcel_id_detectada | ⏳ PENDIENTE |
| 10.2 | Crear tabla maquinaria_agricola en Supabase | nombre · tipo · matricula · num_serie · año · horas_totales · activa | ⏳ PENDIENTE |
| 10.3 | Configurar Traccar (opción A — más fácil) como receptor GPS | Instalar Traccar en VPS o usar Traccar Cloud · Conectar Teltonika FMC920 | ⏳ PENDIENTE |
| 10.4 | Crear webhook/cron que sincroniza Traccar API → Supabase vehicle_positions | Supabase Edge Function · Fetch posiciones cada 30s · INSERT en BD | ⏳ PENDIENTE |
| 10.5 | Lógica de detección automática de parcela trabajada | Comparar posición GPS con polígonos GeoJSON · point-in-polygon | ⏳ PENDIENTE |
| 10.6 | Visualización de tractores en mapa Leaflet en tiempo real | Marcadores animados sobre el mapa de parcelas · actualización cada 30s | ⏳ PENDIENTE |
| 10.7 | Vista de recorrido del día por vehículo (polyline) | Seleccionar vehículo + fecha → dibujar ruta · puntos parada · tiempo trabajo | ⏳ PENDIENTE |
| 10.8 | Panel de maquinaria — inventario con estado actual | Disponible/en uso/mantenimiento · ubicación GPS · horas acumuladas | ⏳ PENDIENTE |
| 10.9 | Informe por tractor — fecha, horas, km, parcelas trabajadas | Exportable PDF/Excel para control de costes | ⏳ PENDIENTE |
| 10.10 | Informe por parcela — maquinaria empleada y tiempos de operación | Integrado en ParcelHistory tab Maquinaria | ⏳ PENDIENTE |

FASE 11 — TRAZABILIDAD QR PALOTS: PARCELA → CAMIÓN → CÁMARA 🔴 CRÍTICO FASE 1

Flujo exacto del documento: QR camión al salir almacén → QR al llegar finca → QR palot vinculado a parcela → QR al salir finca → QR al entrar almacén → posición en cámara. Es diferente al ticket de pesaje actual.

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Crear tabla palots en Supabase | id · qr_code UNIQUE · parcel_id · harvest_id · cultivo · lote · created_at | ⏳ PENDIENTE |
| 11.2 | Crear tabla camaras_almacen en Supabase | id · nombre · capacidad_palots · ubicacion · activa | ⏳ PENDIENTE |
| 11.3 | Crear tabla movimientos_palot en Supabase | palot_id · camion_id · tipo (carga/descarga/entrada_camara) · timestamp · coordenadas_gps · operador_id | ⏳ PENDIENTE |
| 11.4 | Generar e imprimir etiquetas QR para palots | Impresora Zebra ZD421 · qrcode library · PDF de etiquetas | ⏳ PENDIENTE |
| 11.5 | Scanner de campo — flujo encargado en finca | Escanear QR camión al llegar · Escanear QR palots al cargar · Confirmar salida | ⏳ PENDIENTE |
| 11.6 | Scanner de almacén — flujo entrada y asignación de cámara | Escanear camión al llegar · Escanear palots al descargar · Asignar cámara y posición | ⏳ PENDIENTE |
| 11.7 | Vista de localización de palot por QR | Dado un QR → mostrar parcela origen, cuándo se cosechó, dónde está ahora | ⏳ PENDIENTE |
| 11.8 | Integración con ticket de pesaje existente | Un palot puede estar asociado a un ticket de pesaje ya registrado | ⏳ PENDIENTE |

FASE 12 — DASHBOARD OPERATIVO DIARIO 🔴 CRÍTICO FASE 1

El plan operativo describe un panel a las 07:00 con meteorología, riegos, sensores, trabajos y cuadrillas del día. El dueño ve todo desde casa sin llamadas. PRIORITARIO.

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Implementar Dashboard.tsx real — reemplazar logo+accesos por KPIs reales | Parcelas activas · ha plantadas · cosechas semana · alertas activas | ⏳ PENDIENTE |
| 12.2 | Widget de meteorología en dashboard (API OpenWeatherMap o Visual Crossing) | Temperatura · lluvia · ETo estimado · alerta helada | ⏳ PENDIENTE |
| 12.3 | Widget de trabajos del día — qué cuadrillas están activas ahora | Lista work_records de hoy · parcela · cuadrilla · horas | ⏳ PENDIENTE |
| 12.4 | Widget de maquinaria activa — tractores trabajando en tiempo real | GPS en tiempo real · parcela detectada · horas acumuladas hoy | ⏳ PENDIENTE |
| 12.5 | Widget de alertas críticas — certificaciones, sensores, residuos pendientes | Badge rojo si certificación caduca < 30 días · sensor sin datos > 48h | ⏳ PENDIENTE |
| 12.6 | Implementar PDF real del estado operativo de finca | jsPDF · KPIs del período + mapa parcelas + resumen cosechas + alertas | ⏳ PENDIENTE |
| 12.7 | Informe diario automático al cierre (18:30) — envío al dueño | Supabase Edge Function · Resumen: parcelas trabajadas, incidencias, producción | ⏳ PENDIENTE |

FASE 13 — MAQUINARIA Y LOGÍSTICA AGRÍCOLA

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Panel inventario de maquinaria completo | Filtrable por tipo · horas acumuladas · próximo mantenimiento | ⏳ PENDIENTE |
| 13.2 | RegisterMaquinariaUsoForm — registro de uso en parcela | Operador · tractor · parcela · labor · horas inicio/fin · litros gasoil | ⏳ PENDIENTE |
| 13.3 | Módulo de mantenimiento de maquinaria | Registro mantenimientos · alertas por umbral de horas | ⏳ PENDIENTE |
| 13.4 | Control de consumo de gasoil y costes operativos | Repostajes · precio · maquinaria · coste/hora y coste/ha | ⏳ PENDIENTE |
| 13.5 | TicketPesajePDF — albarán imprimible con logo Marvic | jsPDF · número albarán · kg neto · matrícula · destino · parcela origen | ⏳ PENDIENTE |
| 13.6 | Dashboard logística de cosecha en tiempo real | Camiones activos · kg cargados hoy · destinos · horas estimadas | ⏳ PENDIENTE |
| 13.7 | Informe de costes operativos por parcela y campaña | Mano de obra + maquinaria + insumos · coste/ha y coste/kg | ⏳ PENDIENTE |
| 13.8 | Informe de producción y destino de cosecha exportable | kg por parcela/cultivo · destinos · albaranes · para facturación | ⏳ PENDIENTE |
| 13.9 | Trigger SQL para número de albarán único y seguro | FUNCTION en Supabase · secuencia MRV-YYYY-NNNN sin colisiones | ⏳ PENDIENTE |
| 13.10 | Gestión de residuos vegetales del almacén (economía circular) | Tabla residuos_vegetales · contenedores QR · pesaje · destino ganadería/compost | ⏳ PENDIENTE |

FASE 14 — TRAZABILIDAD COMPLETA Y REPORTES

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Página /trazabilidad/:parcel_id — timeline visual completo | semilla → plantación → residuos → riegos → trabajos → cosecha → camión → destino · con fotos | ⏳ PENDIENTE |
| 14.2 | Vista gestión residuos plástico por finca completa | kg instalado · kg retirado · kg pendiente por parcela · alertas no gestionados | ⏳ PENDIENTE |
| 14.3 | Dashboard tickets de pesaje — historial filtrable | Fecha · parcela · kg neto · matrícula · destino · totales acumulados · Excel | ⏳ PENDIENTE |
| 14.4 | Informe certificación ecológica por campaña exportable | Estado todas las parcelas · expediente · vencimiento · para CAAE/CCPAE | ⏳ PENDIENTE |
| 14.5 | Informe cuadrillas y horas por finca y período | Total horas · parcela · tipo trabajo · para nóminas | ⏳ PENDIENTE |
| 14.6 | Informe análisis de suelo evolución histórica por finca | Comparativa pH/MO entre campañas · tendencias · recomendaciones enmiendas | ⏳ PENDIENTE |
| 14.7 | Informe eficiencia agronómica por cultivo | kg/ha por variedad · comparativa campañas · ciclo real vs estimado · coste vs ingreso | ⏳ PENDIENTE |
| 14.8 | Herramienta de auditoría de trazabilidad completa | Dado parcela+campaña → verificar todos los eslabones · marcar rojo los faltantes | ⏳ PENDIENTE |
| 14.9 | Informe diario automático al dueño (18:30) | Edge Function · parcelas trabajadas · incidencias · producción · formato PDF | ⏳ PENDIENTE |
| 14.10 | Exportación Excel de todos los informes | SheetJS · tickets · cuadrillas · cosechas · residuos | ⏳ PENDIENTE |

FASE 15 — PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA CON IA

Fase 2 del plan estratégico (Julio–Septiembre 2026). Requiere datos completos de Fase 1 para funcionar con precisión del 70-80%.

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Módulo historial agronómico por parcela | Todas las campañas · cultivo · variedad · rendimiento · incidencias · análisis suelo · consumo agua | ⏳ PENDIENTE |
| 15.2 | Planificador de cultivos con rotación de parcelas | Asignar cultivo previsto · verificar rotación recomendada · alerta si se repite cultivo | ⏳ PENDIENTE |
| 15.3 | Calendario interactivo de campañas | Fechas plantación/cosecha por parcela · detectar solapamientos · arrastrar fechas | ⏳ PENDIENTE |
| 15.4 | Previsión de producción por campaña con IA | Histórico rendimiento por parcela/cultivo · intervalo confianza · objetivo vs previsión | ⏳ PENDIENTE |
| 15.5 | Previsión de necesidades de mano de obra | Plan campañas + histórico horas/ha → cuadrillas necesarias por fase | ⏳ PENDIENTE |
| 15.6 | Previsión consumo insumos y materiales (lista de compras) | kg plástico + metros cinta + litros agua + semilla · costes calculados | ⏳ PENDIENTE |
| 15.7 | Conectar ai_proposals (ya en BD) con frontend de validación | Hook useAIProposals · Panel propuestas pendientes · Aprobar/rechazar | ⏳ PENDIENTE |
| 15.8 | Comparativa rendimiento real vs planificado al cerrar campaña | Producción real vs previsión · horas reales vs planificadas · costes reales vs estimados | ⏳ PENDIENTE |

FASE 16 — AUTENTICACIÓN Y ROLES

Roles: GERENTE (acceso total) · CAPATAZ (solo su finca, solo campo) · TÉCNICO (lectura + certificaciones) · READONLY

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Activar Supabase Auth con email/password — sin registro público | Dashboard → Authentication → Email provider · Configurar email bienvenida Marvic | ⏳ PENDIENTE |
| 16.2 | Crear tabla user_profiles con roles y finca asignada | user_id FK auth.users · rol ENUM · finca_asignada · nombre_display · activo | ⏳ PENDIENTE |
| 16.3 | Implementar AuthContext en React — useAuth hook global | Provider · sesión · rol · finca asignada · wrappear App.tsx · persistir sesión | ⏳ PENDIENTE |
| 16.4 | Crear página /login con diseño Marvic | Logo · email/password · modo oscuro · manejo errores · redirect por rol | ⏳ PENDIENTE |
| 16.5 | ProtectedRoute component + middleware de roles | Redirect /login sin sesión · Redirect /forbidden sin permiso | ⏳ PENDIENTE |
| 16.6 | Actualizar RLS en todas las tablas según roles completos | Gerente: todo · Capataz: solo su finca · Técnico: lectura + cert · Readonly: solo lectura | ⏳ PENDIENTE |
| 16.7 | Panel de administración de usuarios (solo gerente) | Crear/desactivar usuarios · cambiar rol · resetear contraseña · log accesos | ⏳ PENDIENTE |
| 16.8 | Crear 4 usuarios iniciales de prueba por rol | Verificar RLS: capataz finca A no ve datos finca B | ⏳ PENDIENTE |

FASE 17 — PWA + APLICACIÓN DE CAMPO

El capataz instala la app en el móvil Android. Funciona offline en campo con conexión 4G débil. Botones mínimo 52px para uso con guantes.

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Instalar y configurar vite-plugin-pwa con manifest Marvic | npm install vite-plugin-pwa · iconos 192+512 · splash screen Android/iOS | ⏳ PENDIENTE |
| 17.2 | Service Worker con cache offline (GeoJSON + catálogo + cuadrillas) | El mapa funciona sin internet en campo · formularios básicos operativos | ⏳ PENDIENTE |
| 17.3 | Cola de operaciones offline con IndexedDB | work_records · residuos · fichajes se guardan offline y sincronizan al recuperar red | ⏳ PENDIENTE |
| 17.4 | Navegación simplificada para capataz — modo campo | Accesos directos: Fichar Cuadrilla · Registrar Trabajo · Subir Foto · Ver Parcelas | ⏳ PENDIENTE |
| 17.5 | Optimizar UI para uso con guantes — botones 52px · texto 18px | Alto contraste para sol directo · sin menús profundos · probar en campo | ⏳ PENDIENTE |
| 17.6 | Probar instalación en Android real y verificar QR+GPS | Chrome → Añadir a pantalla de inicio · Android 10+ · prueba en finca real | ⏳ PENDIENTE |
| 17.7 | Notificaciones push para alertas críticas | Supabase Edge Functions + Web Push · helada · sensor sin datos · certificación | ⏳ PENDIENTE |

FASE 18 — DESPLIEGUE Y PRODUCCIÓN

| # | TAREA | CÓMO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Contratar hosting Vercel — conectar repositorio GitHub | Despliegue automático en cada push a main · rama staging para pruebas | ⏳ PENDIENTE |
| 18.2 | Configurar variables de entorno en Vercel | VITE_SUPABASE_URL · VITE_SUPABASE_ANON_KEY · VITE_SENTRY_DSN · nunca en código | ⏳ PENDIENTE |
| 18.3 | Configurar dominio personalizado (marvic360.es) | DNS CNAME → Vercel · SSL automático · redirect www → raíz | ⏳ PENDIENTE |
| 18.4 | Activar backups automáticos en Supabase | Verificar plan incluye backups diarios · Point-in-Time Recovery · documentar restauración | ⏳ PENDIENTE |
| 18.5 | Configurar monitorización errores con Sentry | npm install @sentry/react · DSN · alertas email en picos de errores | ⏳ PENDIENTE |
| 18.6 | Documentación de uso para capataces (PDF A4 — 6 páginas) | Guía visual: registrar trabajo · fichar cuadrilla QR · ticket pesaje · subir fotos | ⏳ PENDIENTE |
| 18.7 | Documentación técnica del sistema para equipo TI | Arquitectura · stack · diagrama BD · guía despliegue · backup/restauración | ⏳ PENDIENTE |
| 18.8 | Sesión de formación con equipo Marvic (3 horas) | Gerencia: dashboard+informes · Capataces: app móvil+QR · Técnico: trazabilidad | ⏳ PENDIENTE |
| 18.9 | Período prueba en paralelo con sistema actual (2 semanas) | Validar datos Marvic 360 vs sistema anterior · resolver discrepancias | ⏳ PENDIENTE |
| 18.10 | Validación final — auditoría trazabilidad completa | Una parcela real de cada finca: semilla→plantación→residuos→cosecha→camión→destino · firma aceptación | ⏳ PENDIENTE |

HOJA DE RUTA — PRIORIDADES POR FECHA

| PERÍODO | HITO | FASES A COMPLETAR |
| --- | --- | --- |
| 20 Mar – 1 Abr 2026 | FASE 1 MÍNIMA | 5 (seed real) · 6 (QR) · 8.1-8.4 (suelo+NDVI) · 10 (GPS) · 12 (dashboard) |
| Abril 2026 | OPERATIVO CAMPO | 7 (multimedia) · 9 (riego) · 11 (palots QR) · 13 (maquinaria) |
| Mayo 2026 | TRAZABILIDAD | 14 (reportes completos) · 16 (autenticación) |
| Junio 2026 | CIERRE FASE 1 | Todos los datos de campo capturados · BD completa con datos reales |
| Jul–Sep 2026 | FASE 2 — IA | 15 (planificación IA) · análisis histórico · primera campaña planificada |
| Oct 2026 | PRODUCCIÓN | 17 (PWA) · 18 (despliegue) · formación · validación final |

Regla de oro: Un paso está completado SOLO cuando funciona en Supabase real, no solo en local.

Las Fases 0–4 son bloqueantes completadas. Las Fases 10, 11 y 12 son CRÍTICAS para el 1 de Abril.

Agrícola Marvic 360 · Plan Maestro v3.0 · Confidencial · Marzo 2026